## controlVersion
NOMBRE DEL PROYECTO
LISTA DE RIESGOS

Información General del Documento

Código del Documento	0.0.RIES	Versión Actual del Documento	0.0.0.3
Descripción General:
Términos y condiciones de uso:

Historial de versiones
Código de la Versión	Fecha	Autor
0.0.0.1	11/11/08	DLTR
0.0.0.2	12/11/08	DLTR – PCC
0.0.0.3	13/11/08	DLTR – PCC

## 1 Ident y Val act
FECHA DE IDENTIFICACIÓN	NIVEL	TIPO	ACTIVO	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	VALORACIÓN CUALITATIVA	VALORACIÓN CUANTITATIVA	VALORACION	JUSTIFICACIÓN

11/11/08	Entorno	Instalaciones	Dependencia de Computo
11/11/08			Puestos de Trabajo			2	5	2,9
11/11/08			Sistemas contra Incendios			2	1	1,7
11/11/08			Sistemas de aire acondicionado			3	5	3,6
11/11/08		Personal	Equipo de desarrollo			5	5	5
11/11/08	Sistemas de Información	Hardware	Equipos de Escritorio			3	5	3,6
11/11/08			Portátiles			3	5	3,6
11/11/08			Video Beam			1	5	2,2
11/11/08			Servidores			5	5	5
11/11/08		Software	Herramientas de desarrollo			5	1	3,8
11/11/08		Redes de Comunicaciones	Internet			3	2	2,7
11/11/08			Intranet			4	1	3,1
11/11/08			Red Inalambrica			2	1	1,7
11/11/08		Soportes de Información	Memoria USB			2	1	1,7
11/11/08			Discos Duros			3	2	2,7
11/11/08	Información		Código Fuente			5	5	5
11/11/08			Artefactos Digitales			5	5	5
11/11/08			Artefactos Impresos			5	5
11/11/08			Datos académicos			5	5	5
11/11/08			Datos Financieros			5	5	5
11/11/08			Datos de Recursos Humanos			5	5	5
11/11/08	Funcionalidades del Dominio	Servicios	Correo electrónico			2	1	1,7

		Importancia relativa dentro del proyecto o el ámbito de aplicación.
		Nivel definido de seguridad
		Calidad de la información asociada al activo.
		Grado de originalidad
		Flexibilidad (capacidad de adaptación a necesidades cambiantes )
		Utilidad
		Nivel de experticia y conocimiento requerido

## 2 ident y Val Amen
ACTIVO	AMENAZA	CODIGO MEHARI/OAS	Probabilidad Ocurrencia (En el ámbito de aplicación)
Artefactos Digitales	Borrado por virus	10.21a	2	Valor
	Borrado masivo de archivos de datos por el personal operativo	10.31	2	Descripción
	Pérdida accidental de archivo	10.40	3	Probabilidad de Ocurrencia
	Alteración de datos	6	4	Valor
	Corrupción lógica de datos	7.10	1	Muy Frecuente (MF)
	Manipulación de Datos	7.50	4	A diario
	Divulgación de Datos	8	3	75-100%
	Desvio de la información durante la transmisión	8.40	2	4
	Desviación de los archivos de datos	9.10	2	Frecuente (F)
	Acceso y copia a los archivos de los servidores	9.30	1	semanal
	Borrado por una bomba lógica	10.10	1	50% -75%
				3
Artefactos Impresos	Robo de documentos impresos	8.30	3	Poco Frecuente (FN)
	Robo de los archivos en una oficina	10.51	2	mes
	Perdida de documentos por accidente	10.60	4	25% -50%
	Manipulación de Datos	7.50	3	2
	Divulgación de Datos	8	4	No Frecuente ( PF)
	Alteración de datos	6	3	anual
Servidores	Evento eléctrico (corto circuito) que afecta a sistemas de cómputo centrales	1.21c	1	0-25%
	Accidentes debido a líquidos o agua	1.22c	1	1
	Averías	1.23d	1
	Falla en un equipo auxiliar	1.23e	2
	Fallos en el suministro eléctrico	1.24a	3
	Servicio de mantenimiento no adecuado	1.41c	3
	Fuego	2.20	1
	Alteración mal intencionada de las funciones del servidor	5.10	1
Equipo de desarrollo	Ausencia de Personal debido a conflicto social	1.11	2
	Renuncia de Personal Clave	1.12	3
	Accidentes de Trabajo	1.13	1
Datos académicos,Humanos y Financieros	Borrado por virus	10.21a	2
	Borrado masivo de archivos de datos por el personal operativo	10.31	2
	Pérdida accidental de archivo	10.40	2
	Alteración de datos	6	2
	Corrupción lógica de datos	7.10	2
	Manipulación de Datos	7.50	2
	Divulgación de Datos	8	2
	Desvio de la información durante la transmisión	8.40	1
	Desviación de los archivos de datos	9.10	1
	Acceso y copia a los archivos de los servidores	9.30	1
	Borrado por una bomba lógica	10.10	1
	Accidentes durante el procesamiento de datos	6.10	1
	Error en la captura de datos	6.20	4
	Duplicidad de Datos	7.20	2
	Ingreso deliberado de datos erróneos	7.30	4

## 3 Iden y valor de vul
ACTIVO	AMENAZA	VULNERABILIDAD	Estado del Sistema
Artefactos Digitales	Borrado por virus	Sistemas operativos propensos a virus		4	Muy Vulnerable	El estado del sistema maximiza la vulnerabilidad
		Antivirus no instalado o desactualizado
		Acceso por red a sitios no confiables
		Conexión no controlada de dispositivos de almacenamiento removibles
	Borrado masivo de archivos de datos por el personal operativo	Personal no competente		3	Vulnerable
		Personal no capacitado
		Personal descontento
	Pérdida accidental de archivo	Personal no competente		2	Poco Vulnerable
		Procedimientos no definidos para el manejo de archivos
		Ausencia de políticas de copias de seguridad
	Alteración de datos	Personal descontento		1	No vulnerable
		Acceso no controlado al activo o a su edición
		Criterios de selección y contratación de personal sin definir, pobremente definido o no aplicados
	Corrupción lógica de datos	Sistemas operativos propensos a virus
		Red de Comunicaciones con pérdidas de paquetes
		Medios de almacenamiento degradados
	Manipulación de Datos	Ausencia de políticas de catalogación y acceso a artefactos
		Ausencia de proceso de catalogación, custodia y almacenamiento
		Control de usuarios débil o inexistente
		Bajo control de las conexiones remotas o de internet
	Divulgación de Datos	Ausencia de proceso de catalogación, custodia y almacenamiento
		Equipos o medios de almacenamiento desatendidos
		Compartir medios de alamacenamiento extraible sin purgar
		Artefactos sin protección de acceso
	Desvio de la información durante la transmisión	Administración de red prestada por terceros
		Transmisión no cifrada de información
		Uso de servidores de correo sin cifrado
		Administración de servidores por terceros
	Desviación de los archivos de datos	Ausencia de proceso de catalogación, custodia y almacenamiento
		Equipos o medios de almacenamiento desatendidos
		Compartir medios de almacenamiento extraible sin purgar
		Artefactos sin protección de acceso
		Listas de usuarios de divulgación automatizadas
		Perfiles de usuario no definidos
		Recepción desatendida de artefactos
	Acceso y copia a los archivos de los servidores	Administración de servidores por terceros
		Claves de acceso débiles
		Sistemas operativos desactualizados
	Borrado por una bomba lógica	Sistemas operativos propensos a virus
		Antivirus no instalado o desactualizado
		Acceso por red a sitios no confiables
		Conexión no controlada de dispositivos de almacenamiento removibles
		Ausencia de monitoreo de registros y desempeño de los equipos
Artefactos Impresos	Robo de documentos impresos	Acceso no controlado al lugar donde reposan los documentos
		Procesos no definidos de catalogación, custodia y almacenamiento
		Documentos desatendidos
		Copias no controladas
	Perdida de documentos por accidente	Procedimientos de uso y manejo de documentación no definida, pobremente definida o no aplicada.
		Ambiente de trabajo inadecuado
		Artefactos transportados fuera del área de trabajo
	Manipulación de Datos	Ausencia de políticas de catalogación y acceso a artefactos
		Ausencia de proceso de catalogación, custodia y almacenamiento
		Control de usuarios débil o inexistente
		Bajo control del ingreso a áreas de depósito documental
	Divulgación de Datos	Ausencia de proceso de catalogación, custodia y almacenamiento
		Espacios de almacenamiento desatendidos
		Copias no controladas
		Artefactos sin protección de acceso
	Alteración de datos	Artefactos sin protección de acceso
Servidores	Evento eléctrico (corto circuito) que afecta a sistemas de cómputo centrales	Sistemas de cómputo sin protección contra corto circuito
	Accidentes debido a líquidos o agua	Espacio Físico inadecuado
		Liquidos en los sitios de trabajo
	Averías	Rutinas de mantenimiento preventivas no establecidas o no periódicaas
		Equipos que no cumplen con las especificaciones requeridas
		Explotación inadecuada del recurso.
		Uso inadecuado del recurso
		Usuario y administradores del sistema no competentes.
		Manipulación indebida de los equipos
		Gran cantidad de equipos auxiliares
	Falla en un equipo auxiliar
	Fallos en el suministro eléctrico
	Falta de servicio de mantenimiento
	Fuego
	Alteración mal intencionadas de las funciones del servidor
Equipo de desarrollo	Ausencia de Personal debido a conflicto social
	Renuncia de Personal Clave
	Accidentes de Trabajo
Datos académicos,Humanos y Financieros	Borrado por virus
	Borrado masivo de archivos de datos por el personal operativo
	Pérdida accidental de archivo
	Alteración de datos
	Corrupción lógica de datos
	Manipulación de Datos
	Divulgación de Datos
	Desvio de la información durante la transmisión
	Desviación de los archivos de datos
	Acceso y copia a los archivos de los servidores
	Borrado por una bomba lógica
	Accidentes durante el procesamiento de datos
	Error en la captura de datos
	Duplicidad de Datos
	Ingreso deliberado de datos erróneos

## 4 ident y valor imp
ACTIVO	AMENAZA	VULNERABILIDAD	IMPACTO	CONSECUENCIAS			VALORACION
				CUANTITATIVAS	CUALITATIVAS ORGANICAS	CUALITATIVAS FUNCIONALES

## 5 Valoracion de Riesgos
ACTIVO	NIVEL	AMENAZA	VULNERABILIDAD	VALORACION VULNERABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN IMPACTO	ESTIMACIÓN DEL RIESGO
							CUALITATIVO	CUANTITATIVO

## 6 Identificación Medidas de Control
ACTIVO	AMENAZA	VULNERABILIDAD	MEDIDAS DE CONTROL DE VULNERABILIDADES	IMPACTO	MEDIDAS DE CONTROL DEL IMPACTO

## Hoja8
Artefactos elaborados	Tangible			5	5	5
Datos Financieros	Tangible			5	5	5
Servidores	Tangible			5	5	5
Código Fuente	Tangible			5	5	5
Datos académicos	Tangible			5	5	5
Equipo de desarrollo	Intangible			5	5	5
Datos de Recursos Humanos	Tangible			5	5	5
Herramientas de desarrollo	Tangible			5	1	3,8
Equipos de Escritorio	Tangible			3	5	3,6
Portátiles	Tangible			3	5	3,6
Sistemas de aire acondicionado	Tangible			3	5	3,6
Intranet				4	1	3,1
Puestos de Trabajo	Tangible			2	5	2,9
Discos Duros	Tangible			3	2	2,7
Internet	Tangible			3	2	2,7
Video Beam	Tangible			1	5	2,2
Correo electrónico	Tangible			2	1	1,7
Sistemas contra Incendios	Tangible			2	1	1,7
Memoria USB	Tangible			2	1	1,7
Red Inalambrica	Tangible			2	1	1,7
Dependencia de Computo	Tangible

## 7 Detalle de medidas de Control
Nº	AMENAZA	CONTROLES EXISTENTES	CONTROLES REQUERIDOS O MEJORADOS	ACCIONES A DESARROLLAR	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR CONTROLES	TIEMPO DE IMPLEMENTACION	IMPACTO ( después del control)